## 分部门
附件
2025年度州级领导包联推进重点项目工作安排表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设 期限 | 总投资 | 截至2024年底完成投资 | 包联内容（2025年完成投资） | 包联州级领导 | 责任地区或单位及责任人 | 配合单位及责任人 | 项目联系人 及电话 | 备注
| 合计：70项 |  |  |  | 9224751.92 | 1189539 | 1816184.53
一、州委（8名领导，包联重点项目16项）
1 | 青海综合能源贵南100万千瓦光储一体化项目 | 新建 | 建设100万千瓦光伏项目 | 2024-2025 | 291224 |  | 170000 | 吕刚 | 贵南县政府 卓玛本 | 州发展改革委 邱元林 青海综合能源 孟祥勇 | 权陆13919779500 | ★
2 | 青海湖水位上涨海南州淹没区农牧户住房搬迁改善及配套工程 | 新建 | 避险搬迁安置牧民785户，总建筑面积约5.6万平方米，建设15处避险搬迁安置点，供水、排水等配套附属设施 | 2025-2026 | 19875 |  | 19875 | 吕刚 | 共和县政府 李文林 | 州住房和城乡建设局 曹东海 | 王敏明15909746400 | ★ 省级领导包联项目
3 | 沙珠玉14MW风电场移机改造项目 | 新建 | 建设14兆瓦风电 | 2025-2026 | 10058 |  | 10000 | 张继宗 | 州能源局 王安伟 | 共和县政府 李文林 柴达木新能源 刘晓荣 | 刘晓荣 18609740958 | ★
4 | 香卡·壹号院（二期）建设项目 | 续建 | 新建剪力墙结构住宅楼9栋（地上12层地下2层6栋，地上12层地下1层3栋）；地上一层框架结构商业及配套用房3栋；框架结构地上6层地下1层商务公寓楼1栋，绿化及相关配套附属设施等 | 2023-2025 | 38000 | 28750 | 3000 | 张继宗 | 共和县政府 李文林 | 州住房和城乡建设局 曹东海 | 王敏明15909746400
5 | 黄河上游水电开发有限责任公司海南州光储一体化实证基地建设项目 | 续建 | 建设50万千瓦光伏 | 2021-2025 | 173105 | 147490 | 25615 | 刘燕 | 州绿色园区管委会 安峰军 | 共和县政府 李文林 黄河公司 何振中 | 王琦13897745885 | ★
6 | 海南州共和县城北新区商贸中心3#商住楼建设项目 | 新建 | 总建筑面积为17802.2平方米，硬化面积4064平方米，新建框架结构地上九层商住楼一栋（1-2层商铺，3-9层住宅，建筑面积为17802.2平方米）及相关附属设施等 | 2025-2026 | 5340 |  | 3800 | 刘燕 | 共和县政府 李文林 | 州住房和城乡建设局 曹东海 | 王敏明15909746400
7 | 青海省海南州同德县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目 | 续建 | 天然林保护与营造林工程，包括：人工造乔木林2万亩、人工造灌木林1万亩、封山育林45万亩。退化草原修复工程，包括：草原改良60万亩、人工种草26.05万亩 | 2022-2025 | 49882 | 33488 | 16334 | 王峰 | 同德县政府 项秀 | 州林业和草原局 旦巴仁青 | 鲍五金15009744475
8 | 海南州丽豪60万千瓦源网荷储光伏项目 | 新建 | 建设60万千瓦光伏 | 2025-2026 | 195000 |  | 10000 | 王峰 | 州能源局 王安伟 | 同德县政府 项秀 丽豪清能 贺秀才 | 马志娟19997281506 | ★
9 | 布哈河河道治理工程（共和段三期） | 新建 | 治理河道总长25.566公里，新建护岸28.048公里，布设水平防护26.033公里，新建丁坝108座，总长1.08公里，牧道口26座，新建信息化站点16座 | 2025-2026 | 17100.49 |  | 6000 | 更登加 | 共和县政府 李文林 | 州水利局 尤拉才让 | 关却17697786333
10 | 黄河流域共和县恰卜恰河水环境治理与水生态修复项目 | 续建 | 建设污水处理厂尾水深度净化强化人工湿地1处,共计建设水源涵养林草植被带与面源污染生物阻隔/缓冲带105.21公顷，共计建设生态护岸护坡48.16千米，共计修复河滨生态湿地25.8公顷 | 2023-2025 | 31600 | 19391 | 6134 | 更登加 | 共和县政府 李文林 | 州生态环境局 赵邦庆 | 刘静玲 13897346633
11 | GH机场 | 续建 | 建设GH机场 | 2024-2026 | 115000 | 14000 | 40000 | 更登加 | 州发展改革委 邱元林 | 共和县政府 李文林 青海机场公司 魏成存 | 王启明18797378366 | ★ 省级领导包联项目
12 | 华能海南州清洁供暖配套电源建设项目 | 续建 | 建设25万千瓦光伏 | 2024-2025 | 70465 | 44247 | 17785 | 郑聘贤 | 州绿色园区管委会 安峰军 | 共和县政府 李文林 华能公司 郝卓龙 | 郝卓龙19909711700 | ★
13 | 黄河流域兴海县大河坝河流域中下游段水环境治理与生态修复项目 | 新建 | 合计治理修复河段流长共约30千米，修复重构破损及束窄自然岸线(两岸)共计2.3千米；生态缓冲带保护修复面积约74.5公顷 | 2025-2026 | 7520 |  | 3500 | 张德显 | 兴海县政府 闫海峰 | 州生态环境局 赵邦庆 | 索南项秀13897044999
14 | 青海省海南州兴海县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目 | 新建 | 天然林保护与营造林工程，包括：人工造乔木林0.1万亩、人工造灌木林0.2万亩、封山育林28万亩、退化林修复0.8万亩。退化草原修复工程，包括：围栏封育460万米、草原改良33万亩、人工种草4万亩 | 2025-2026 | 6965 |  | 4950 | 张德显 | 兴海县政府 闫海峰 | 州林业和草原局 旦巴仁青 | 卓玛杰13897346577
15 | 天润海南25万千瓦风光基地源网荷储建设 | 新建 | 25万千瓦光伏 | 2025-2026 | 65000 |  | 5000 | 李伟 | 州能源局 王安伟 | 共和县政府 李文林 天润公司 刘凯江 | 武泽吉15500516707 | ★
16 | 兴海县唐乃亥乡移民安置点基础设施建设项目 | 新建 | 管网长4.78公里，道路长2.3公里 | 2025 | 7500 |  | 4000 | 李伟 | 兴海县政府 闫海峰 | 州自然资源局 何香龙 | 卓玛杰13897346577
二、州人大（7名领导，包联重点项目7项）
17 | 海南州鹏银昆仑大数据产业园一期工程 | 新建 | 总建筑面积为4.5万平方米，部署12千瓦算力机柜2096台，核心机柜34台，总功率为25152千瓦 | 2025-2026 | 108468 |  | 10000 | 马建宏 | 州数据局 拉毛德吉 | 共和县政府 李文林 | 马咸萍 18009748258 | ★
18 | 伏山共和100万千瓦源网荷储项目黄河70万千瓦光伏建设项目 | 续建 | 建设70万千瓦光伏 | 2022-2025 | 225001 | 199001 | 26000 | 樊润元 | 州绿色园区管委会 安峰军 | 共和县政府 李文林 黄河公司 何振中 | 王琦13897745885 | ★
19 | 国能同德县清洁供暖配套10万千瓦光伏 建设 | 新建 | 10万千瓦光伏 | 2025-2026 | 3000 |  | 20000 | 三措 | 同德县政府 项秀 | 州能源局 王安伟 国能公司 王超 | 宁俊杰15132566663 | ★
20 | 共和县恰卜恰镇城镇老旧供热管网维修改造工程（一期、二期） | 新建 | 一期改造供热管网总长10.94公里，换热站1座及相关附属设施等 二期改造供热管网总长19.61公里，换热站6座及相关附属设施等 | 2025-2026 | 10737 |  | 10737 | 华旦 | 共和县政府 李文林 | 州住房和城乡建设局 曹东海 | 王敏明15909746400
21 | 哇让抽水蓄能电站 | 续建 | 总装机容量280万千瓦 | 2023-2030 | 1594704 | 107542 | 64224 | 耿生成 | 贵南县政府 卓玛本 | 州能源局 王安伟 国网公司 李海峰 | 李志青 13997239665 | ★ 省级领导包联项目
22 | 同德县尕干水库配套灌溉工程 | 续建 | 主要建设规模及内容:项目水源从尕干水库放水口接入，共布设西、东输水干管2条，支管17条，其中，西千12条，东干5条;输配水干支管总长107.72公里,其中，干管66.53公里，支管41.19公里 | 2020-2025 | 44632 | 30845 | 3500 | 丁瑞毅 | 同德县政府 项秀 | 州水利局 尤拉才让 | 王清邦13897547773
23 | 青海省海南州共和县共和盆地沙漠化防治及草原生态修复治理项目（2024-2025年） | 新建 | 人工造乔木林6万亩、封山育林6万亩、退化林修复2.6万亩、围栏封育120万米、草原改良100万亩、工程固沙6万亩 | 2024-2025 | 22150 |  | 22150 | 马绍福 | 共和县政府 李文林 | 州林业和草原局 旦巴仁青 | 索南尼玛13997346499 | ★
三、州政府（8名领导，包联重点项目40项）
24 | 中电建共和100万千瓦光伏光热项目10万光热及330千伏输变电送出工程 | 续建 | 10万千瓦光热及330千伏输变电送出工程 | 2024-2025 | 157039 | 107274 | 49665 | 尕玛朋措 | 州发展改革委 邱元林 | 共和县政府 李文林 中电建公司 潘忠涛 | 高建荣18298365420 | ★
25 | 深海之光（青海）先进计算中心建设项目 | 续建 | 总建筑面积1.02万平方米，主要建设756个12千瓦机柜或含有液冷高密度算力堆等效负载，算力规模8192P | 2024-2026 | 169185 | 694 | 10000 | 尕玛朋措 | 州数据局 拉毛德吉 | 共和县政府 李文林 | 马咸萍 18009748258 | ★
26 | 隆发共和100万千瓦源网荷储项目30万千瓦风电项目 | 新建 | 建设30万千瓦风电 | 2025-2026 | 108628 |  | 44250 | 王凯 | 州绿色园区管委会 安峰军 | 共和县政府 李文林 隆发公司 粱景辉 | 王晓勇13639803560 | ★
27 | 中核汇能天合100万千瓦源网荷储20万千瓦风电项目 | 新建 | 建设20万千瓦风电 | 2025-2026 | 89894 |  | 65000 | 王凯 | 州绿色园区管委会 安峰军 | 共和县政府 李文林 天合中核公司 魏慧瑜 | 张骥 18809718657 | ★
28 | 国能阿特斯100万千瓦源网荷储20万千瓦风电建设 | 新建 | 20万千瓦风电 | 2025-2026 | 80000 |  | 33000 | 王凯 | 州能源局 王安伟 | 共和县政府 李文林 国能公司 王超 | 宁俊杰 15132566663 | ★
29 | 海南戈壁基地配套光伏项目 | 新建 | 建设840万千瓦光伏 | 2025-2030 | 2688000 |  | 5000 | 王凯 | 贵南县政府 卓玛本 | 州能源局 王安伟 黄河公司 沈德 | 马超13299887377 | ★
30 | 黄河伏山共和100万千瓦源网荷储项目黄电30万千瓦风电建设项目 | 新建 | 建设30万千瓦风电 | 2024-2025 | 95742 |  | 74000 | 孙军霞 | 州绿色园区管委会 安峰军 | 共和县政府 李文林 黄河公司 刘启栋 | 王琦13897745885 | ★
31 | 隆发共和100万千瓦源网荷储项目70万千瓦光伏项目 | 新建 | 建设70万千瓦光伏 | 2024-2025 | 287600 |  | 170000 | 孙军霞 | 州绿色园区管委会 安峰军 | 共和县政府 李文林 隆发公司 粱景辉 | 王晓勇13639803560 | ★
32 | 中核汇能天合100万千瓦源网荷储80万千瓦光伏项目 | 续建 | 建设80万千瓦光伏 | 2023-2025 | 283318 | 209101 | 74217 | 孙军霞 | 州绿色园区管委会 安峰军 | 共和县政府 李文林 天合中核公司 魏慧瑜 | 张骥 18809718657 | ★
33 | 大唐兴海县清洁供暖配套40万千瓦光伏项目 | 续建 | 建设40万千瓦光伏 | 2024-2025 | 122000 | 90001 | 32000 | 孙军霞 | 兴海县政府 闫海峰 | 州能源局 王安伟 大唐公司 李生卫 | 田志强18397055680 | ★
34 | 黄河贵南县清洁供暖配套10万千瓦光伏建设 | 新建 | 10万千瓦光伏 | 2025-2026 | 40379 |  | 14133 | 孙军霞 | 贵南县政府 卓玛本 | 州能源局 王安伟 黄河公司 何振中 | 王志宏13997030314 | ★
35 | 贵德县马什格羊罐区工程 | 续建 | 工程由1条干渠、16条支渠，隧洞、渡槽、倒虹吸、分水闸等渠系建筑物和田间配套工程组成。其中，干渠长37.68公里，支渠16条总长44.04公里 | 2018- 2025 | 58925.9 | 35000 | 5800 | 孙军霞 | 贵德县政府 张有强 | 州水利局 尤拉才让 | 索南17730918809
36 | 共和县切吉水库灌区续建配套与节水改造工程 | 续建 | 主要改造渠道34.79km。其中分干渠2条长7.115km，支渠6条长27.67km;渠系建筑物共计225座，其中渡槽3座，跌水71座，陡坡13座，过车涵42座，节制分水闸96座；新建计量设施2处，视频监控点2处 | 2024-2025 | 7900 | 4238 | 3662 | 孙军霞 | 共和县政府 李文林 | 州水利局 尤拉才让 | 关却17697786333
37 | 贵南县哈拉河水库工程 | 续建 | 总库容82.6万立方米及相关附属设施 | 2024-2027 | 15100 | 1130 | 7000 | 孙军霞 | 贵南县政府 卓玛本 | 州水利局 尤拉才让 | 梁有林15597098052 | ★
38 | 2024年海南州贵南县“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目 | 新建 | 退化林修复0.61万亩；退化草原修复45.8万亩（其中轻度退化草原治理22.0万亩、中度退化草原治理16.8万亩、重度退化草原治理7.0万亩）；草原围栏200千米；保护修复模式推广1项 | 2024-2025 | 12047.5 |  | 4800 | 索朗德吉 | 贵南县政府 卓玛本 | 州林业和草原局 旦巴仁青 | 何克蓝18409758899
39 | 青海省省级区域医疗中心（海南州）建设项目 | 续建 | 建筑面积21000平方米，购置设备60台（套）及信息化建设 | 2022-2025 | 20000 | 14222 | 5778 | 索朗德吉 | 州卫生健康委员会 才项 | 共和县政府 李文林 | 三智杰13897786269
40 | 贵南县藏医院特色诊疗综合楼建设项目 | 新建 | 建筑面积11000平方米，购置设备22台（件） | 2025-2026 | 5000 |  | 3000 | 索朗德吉 | 贵南县政府 卓玛本 | 州卫生健康委员会 才项 | 索南本13897794813
41 | 阿特斯海南100万千瓦源网荷储项目二期37.5万千瓦光伏建设 | 新建 | 37.5万千瓦光伏 | 2025-2026 | 162950 |  | 5000 | 索朗德吉 | 州能源局 王安伟 | 共和县政府 李文林 阿特斯公司 魏廷玲 | 魏廷玲 15109719887 | ★
42 | 贵南县城关综合贸易市场升级改造建设项目 | 续建 | 城关综合贸易市场升级改造 | 2024-2025 | 12500 | 1528 | 5200 | 索朗德吉 | 贵南县政府 卓玛本 | 州住房和城乡建设局 曹东海 | 朱岩13639740880
43 | 同德县江前水库 | 续建 | 新建水库总容量为214.5×10104m³，属IV等小（1）型工程，大坝采用沥青混凝土心墙堆石墙，坝顶高程为3741.0m，最大坝高为37m，坝长186.0m | 2024-2026 | 23349 | 3000 | 7000 | 李巍 | 同德县政府 项秀 | 州水利局 尤拉才让 | 王清邦13897547773 | ★
44 | 国能同德县100万千瓦水光互补光伏建设项目 | 新建 | 建设100万千瓦光伏 | 2025-2026 | 300000 |  | 80000 | 李巍 | 同德县政府 项秀 | 州能源局 王安伟 国能公司 王超 | 宁俊杰15132566663 | ★
45 | 国能阿特斯海南100万千瓦源网荷储项目一期42.5万千瓦光伏建设项目 | 新建 | 建设42.5万千瓦光伏 | 2024-2025 | 130000 |  | 80000 | 李巍 | 州绿色园区管委会 安峰军 | 共和县政府 李文林 国能公司 王超 | 宁俊杰15132566663 | ★
46 | 海南州南玻日升30万千瓦源网荷储项目 | 新建 | 建设30万千瓦光伏 | 2025-2026 | 91000 |  | 48750 | 李巍 | 同德县政府 项秀 | 州能源局 王安伟 同德南玻日升 马凌志 | 单芸芸15297183425 | ★
47 | 阿特斯海南10万光伏治沙项目 | 新建 | 10万千瓦光伏 | 2025-2026 | 35000 |  | 5000 | 李巍 | 州能源局 王安伟 | 共和县政府 李文林 阿特斯公司 魏廷玲 | 魏廷玲 15109719887 | ★
48 | 海南州贵德县河西镇烂泉河水生态修复及水环境综合治理项目 | 新建 | 河西镇烂泉河干流温泉村-入黄河汇水口河段修复重构破损及束窄自然岸线(两岸)共计约16.81千米、实施生态缓冲带保护修复面积约20公顷；在烂泉河上游上游支流温泉沟温泉村河段修复重构破损及束窄自然岸线(两岸)共计约3.5千米、实施生态缓冲带保护修复面积约6公顷 | 2025-2026 | 8160 |  | 5000 | 更智才让 | 贵德县政府 张有强 | 州生态环境局 赵邦庆 | 马玉斌18197399993
49 | 黄河源头西河流域水生态环境保护修复工程 | 新建 | （1）生态保育区修复工程 （2）水源涵养区生态治理工程 | 2025-2026 | 5997 |  | 3000 | 更智才让 | 贵德县政府 张有强 | 州生态环境局 赵邦庆 | 马玉斌18197399993
50 | 贵德县三河地区供水水源输水管线建设项目 | 续建 | 新建18.3公里供水输水干管，新建500立方米调压水池1座，阀门控制室1座，并配套各种井类、管道支架、支墩、跨沟防洪挡墙等附属设施 | 2024-2025 | 8500 | 2120 | 4500 | 更智才让 | 贵德县政府 张有强 | 州住房和城乡建设局 曹东海 | 张成武 13997347009
51 | 贵德县2025年和美乡村建设项目 | 新建 | 实施13个村，主要建设内容：道路、路灯、环卫设施、供水管网、排水管网等配套设施 | 2025 | 4850 |  | 3500 | 更智才让 | 贵德县政府 张有强 | 州住房和城乡建设局 曹东海 | 张成武 13997347009
52 | 海南州贵德县三河城镇供水管网改扩建工程（一期） | 新建 | 建设供水管道总长15.37公里及相关附属设施等 | 2025-2026 | 4868 |  | 3000 | 更智才让 | 贵德县政府 张有强 | 州住房和城乡建设局 曹东海 | 张成武 13997347009
53 | 青海省海南州贵德县德拉河流域缓冲带生态保护修复项目 | 续建 | 德拉河流域缓冲带生态保护修 | 2024-2025 | 7891.53 | 1882 | 6009.53 | 更智才让 | 贵德县政府 张有强 | 州生态环境局 赵邦庆 | 马玉斌18197399993
54 | 兴海县夏囊水库工程 | 续建 | 小（1）型水库，水库总量232.5万立方米，及相关附属设施 | 2024-2028 | 30474 | 3331 | 12000 | 李国雄 | 兴海县政府 闫海峰 | 州水利局 尤拉才让 | 拉毛姐18309786805 | ★
55 | 省道S307共和县恰卜恰至青海湖151景区改扩建一期（上下山段道路整治提升工程） | 续建 | 路线全长20.17公里，路基宽度7.5米、15.5米，路面宽度7.0米、14.5米，路面结构采用沥青混凝土路面。全线设置桥梁3座，停车区2处，新建、维修挡墙4581立方米，新建边沟3682立方米，设置涵洞37道，标志牌16块，波形梁护栏3895米等 | 2024-2026 | 8782 | 500 | 3000 | 李国雄 | 海南州交通运输局 班玛旦周 | 共和县政府 李文林 | 班玛旦周13709711888
56 | 国能青豫直流二期外送项目1标段共和10万千瓦光热建设项目 | 续建 | 建设10万千瓦光热 | 2023-2025 | 146325 | 56325 | 90000 | 李国雄 | 州绿色园区管委会 安峰军 | 共和县政府 李文林 国能公司 王超 | 宁俊杰 15132566663 | ★
57 | 万界国兴青海智算中心一期项目 | 新建 | 新建数据中心，算力规模11000P | 2025-2026 | 250000 |  | 2000 | 李国雄 | 州数据局 拉毛德吉 | 共和县政府 李文林 | 马咸萍 18009748258 | ★
58 | 洁阳海南州10万千瓦源网荷储一体化建设 | 新建 | 10万千瓦光伏 | 2025-2026 | 32000 |  | 5000 | 李国雄 | 州能源局 王安伟 | 共和县政府 李文林 阳光电源 陈相海 | 陈相海 13109713972 | ★
59 | 共和县中学改扩建项目（异地扩建） | 续建 | 新建教学楼组团23040㎡ | 2024-2025 | 9333 | 6129 | 3204 | 李国胜 | 共和县政府 李文林 | 州教育局 万玛端智 | 索南本13897790202
60 | 海南州共和县高级中学（教学楼及学生宿舍） | 新建 | 建筑面积9000平方米 | 2024-2025 | 3000 |  | 3000 | 李国胜 | 共和县政府 李文林 | 州教育局 万玛端智 | 索南本13897790202
61 | 中能建共和100万千瓦源网荷储建设项目90万千瓦光伏项目 | 续建 | 建设100万千瓦光伏光热 | 2024-2025 | 250000 | 25653 | 186000 | 李国胜 | 州绿色园区管委会 安峰军 | 共和县政府 李文林 中能建公司 李论涛 | 牛涛13813043672 | ★
62 | 贵南县2024年城市排水防涝建设项目 | 新建 | 改造雨水管网15.33公里，并配套建设雨水井、道路恢复、管沟支护等相关附属设施 | 2025-2026 | 4035 |  | 3200 | 李国胜 | 贵南县政府 卓玛本 | 州住房和城乡建设局 曹东海 | 朱岩13639740880
63 | 黄河流域贵南县茫拉河下游段及其支流曲卜藏沟水环境生态保护与修复工程 | 续建 | 建设内容：建设生态隔离带6758米，建设灌木隔离带33789.9平方米，建设下凹式绿沟8345米，建设复合潜流型湿地 800平方米,沿岸建设自嵌式植生滤水墙生态护岸约 12746 米 | 2024-2025 | 7646.5 | 2242 | 3900 | 李国胜 | 贵南县政府 卓玛本 | 州生态环境局 赵邦庆 | 朱全德13897042203
四、州政协（7名领导，包联重点项目7项）
64 | 共和县恰卜恰镇南片区天然气利用工程 | 新建 | 新建燃气管网33.22公里，配套建设阀门井等配套附属设施 | 2024-2025 | 4046 |  | 4046 | 才让 | 共和县政府 李文林 | 州住房和城乡建设局 曹东海 | 王敏明15909746400
65 | 共和县2024年城市排水防涝建设项目 | 新建 | 改造排水管网13.52公里，配套建设雨水井、排水井、道路恢复等相关附属设施 | 2025-2026 | 3087 |  | 3087 | 赵桂莲 | 共和县政府 李文林 | 州住房和城乡建设局 曹东海 | 王敏明15909746400
66 | 海南州晶科50万千瓦源网荷储光伏项目 | 新建 | 建设50万千瓦光伏 | 2025-2026 | 150000 |  | 80000 | 井永杰 | 同德县政府 项秀 | 州能源局 王安伟 晶科科技公司 吴星华 | 吴星华18192090323 | ★
67 | 青海省海南州贵南县共和盆地沙漠化防治及草原生态修复治理项目 | 新建 | 天然林保护与营造林工程，包括：人工造乔木林2.8万亩、人工造灌木林8.5万亩、封山育林3.06万亩、退化林修复0.9万亩。退化草原修复工程，包括：围栏封育180万米、草原改良35万亩、人工种草8万亩。荒漠化治理工程，包括：工程固沙4万亩 | 2025-2026 | 8879 |  | 8879 | 索南吉 | 贵南县政府 卓玛本 | 州林业和草原局 旦巴仁青 | 何克蓝18409758899
68 | 贵南县自来水净化水厂及管网改造提升项目 | 续建 | 改造水厂1处，规模6000立方米/天，建设管网3.45公里及相关附属设施 | 2024-2026 | 3515 | 415 | 3000 | 更藏班玛 南杰 | 贵南县政府 卓玛本 | 州水利局 尤拉才让 | 梁有林15597098052
69 | 中能建共和100万千瓦源网荷储建设项目10万千瓦光热项目 | 新建 | 建设10万千瓦光热 | 2024-2025 | 150000 |  | 40000 | 霍青 | 州绿色园区管委会 安峰军 | 共和县政府 李文林 中能建公司 李论涛 | 牛涛13813043672 | ★
70 | 兴海县那塘滩至温泉乡公路 | 新建 | 路基路面、防护工程、标志标牌、 桥涵工程143.1km | 2025-2026 | 15479 |  | 6000 | 雅卓玛杰 | 兴海县政府 闫海峰 | 州交通运输局 班玛旦周 | 华角才让15897263777
备注：标注★的被确定为省级重点项目，共38项